BP :01 Péhunco

Tel : (00229) 01 97 11 32 42

mairiepehunco@mairie.bj

MAIRIE DE PEHUNCO

REPUBLIQUE DU BENIN

f

### SYNTHESE DU PLAN STRATEGIQUE DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA COMMUNE DE PEHUNCO (2024-2026)

REALISE AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE :

- DIAGNOSTIC & POTENTIEL

- Contexte, objectifs et démarche

| Élément | Contenu synthétique |
| --- | --- |
| Justification | Faible mobilisation des ressources locales : seulement 49,000 % (RF) et 56,000 % (RNF) du potentiel exploité. Nécessité d’un cadre stratégique concerté post-EGF. |
| Objectifs | Généraux : Améliorer la performance de la mobilisation des ressources propres. Spécifiques : Identifier et lever les blocages, structurer les filières contributives, responsabiliser les acteurs locaux. |
| Acteurs | Mairie, ACAD, AGORA-DDC, CIPE, SE, RAGIP, syndicats, élus, services déconcentrés, CA, ONG locales. |
| Méthodologie | Trois phases clés : 1. Diagnostic participatif (EGF, FFOM, analyse 2019–2023). 2. Programmation stratégique (vision, axes, actions). 3. Modélisation du pilotage (suivi, indicateurs). |

### Source : rapport EGF Péhunco 2024 - pages 2 à 6

- Profil économique et potentiel mobilisable

| ### Élément | ### Données |
| --- | --- |
| Données démographiques | Population : 78 217 habitants (49,9 % de femmes) Population active significative |
| Activités principales | - Agriculture (céréales, vivriers, coton), - Élevage (bovins, ovins, caprins), - Commerce (marchés locaux, petit commerce), - Artisanat (production artisanale, transformation vivrière), - Exploitation minière (présente mais non industrialisée), - pêche, pisciculture, sylviculture, transport et communications |
| Atouts économiques | - Zone agro-pastorale active- - Riziculture présente dans certaines zones- - Gisements miniers identifiés (sable, granite, latérite)- - Marchés ordinaires actifs dans les trois arrondissements- - Potentiel touristique (milieu naturel, proximité régionale)- Position stratégique au centre des « 2KP » (Kouandé–Kérou–Péhunco) |

| Recettes | Réalisations moyenne 2019-2023 ; en million de Francs CFA | Potentiel EGF (2024) évalué; en million de Francs CFA | Taux de mobilisation ; en million de Francs CFA |
| --- | --- | --- | --- |
| Recettes fiscales (RF) | 69,797 | 156 ; 379 | 44,633 % |
| Recettes non fiscales (RNF) | 42 207 | 75,662 | 55,783 % |

### Source : Rapport EGF Péhunco, 2024 - pages 16 et 18

- État des recettes communales (2019–2023)

| Année | Recettes fiscales; en million de Francs CFA | RNF; en million de Francs CFA | Total recettes propres ; en million de Francs CFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 57,761 | 43,846 | 101,607 |
| 2020 | 45,295 | 38,585 | 83,880 |
| 2021 | 78,306 | 44,175 | 122,481 |
| 2022 | 98,369 | 41,113 | 139,482 |
| 2023 | 90,247 | 59,623 | 149,870 |

Source : Comptes administratifs 2019–2023.

Tendances :

→ Progression irrégulière des recettes propres (+47,00 % entre 2019 et

2023).

→ Structure déséquilibrée : 61,940 % RF alors que 38,060 % RNF par

rapport au total mobilisé sur 5 ans.

→ Globalement (pour les 5 ans d’analyse), constat d’une forte

dépendance à la CDL (36,00 % des RF) et aux impôts professionnels

(Patentes et Licences)  qui fait 23,252 % des RF.

Source : Comptes administratifs 2019–2023.

- Diagnostic FFOM – Synthèse croisée

### Interne

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| - potentiel agricole diversifié (vivriers, bétail, produits forestiers) exploité sur une large étendue du territoire ; - répertoires disponibles pour les boutiques, hangars et marchés ; - tarification communale formalisée par délibérations pour plusieurs ressources locales (carrières, bétail, publicité…) - collaboration active avec les syndicats des conducteurs de taxi-motos, …. | - faible maîtrise des chaînes de valeur agricoles et absence de structuration des filières ; - insuffisance d’agents collecteurs et matériels obsolètes (guichet unique, RAGIP) ; - déficit d’adressage et d’actualisation des bases de données pour la TFU; - faible implication des élus dans la mobilisation des ressources |
| #### Externe |  |
| Opportunités | Menaces |
| #### •existence de gisements agricoles et pastoraux à forte valeur ajoutée (notamment bétail, coton, produits forestiers) ; #### •opportunité d’optimisation via la réforme du système d’identification (ANIP) et l’utilisation du LoGIL, malgré des défis de mise en œuvre technique et de coordination; #### •présence de marchés hebdomadaires bien fréquentés ; #### •appuis techniques et institutionnels (ACAD, AGORA, …). | - concurrence des marchés à bétail voisins (Kolokondé, Sikki…) plus attractifs, et prévalence de pratiques informelles (activités économiques non déclarées) limitant la mobilisation - mesures nationales restrictives (ex. : interdiction d’exportation des vivriers), limitant les flux commerciaux locaux et la base imposable - incivisme fiscal persistant et refus récurrent de certains usagers de s’acquitter des taxes ou de se conformer aux procédures - vulnérabilité des filières agricoles aux aléas climatiques et mauvais état |

Source : Rapport EGF et PSMR Péhunco, 2024, pages 24 à 32

B – VISION, ACTIONS & GOUVERNANCE

## 5. Vision stratégique et axes d’intervention

Vision :
« D'ici 2026, la Commune de Péhunco, s'appuyant sur l’implication effective et proactive de tous les acteurs locaux, maîtrise et élargit son gisement fiscal et tire au mieux parti de ses ressources propres »

Axes stratégiques :

- Élargissement et maîtrise de l’assiette fiscale et non fiscale ;

- Amélioration des processus fiscaux et non fiscaux ;

- Gestion optimale des infrastructures et équipements marchands ;

- Renforcement des actions de communication et de sensibilisation ;

- Mise en œuvre des mécanismes et outils de suivi-évaluation;

Source : Rapport EGF et PSMR Péhunco, 2024, page 33.

## Plan d’action triennal (2024–2026)

| N° | Axe d’amélioration | Actions prioritaires (Activités phares) | Responsables | Période détaillée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Élargir et maîtriser l’assiette fiscale et non fiscale | Recensement des panneaux publicitaires et points de vente | SE, DAAF, RAGIP, Service des impôts, TC | 2024 (T2, T3, T4) |
|  |  | Réorganisation du secteur des taxis-motos |  | 2024 (T3, T4), 2025 (T1) |
|  |  | Actualisation des données issues de l’EGF |  | 2025 (T1, T2, T3) |
|  |  | Réaménagement des marchés et gares routières |  | 2025 (T3, T4), 2026 (T1, T2) |
| 2 | Mettre en œuvre les processus fiscaux et non fiscaux | Signature de conventions mairie/impôts | SE, DAAF, RAGIP, Service des impôts | 2024 (T2) 2025 (T1) 2026 (T1) |
|  |  | Renforcement de capacités des agents collecteurs | SE, DAAF, RAGIP, Service des impôts, TC | 2024 (T4), 2025 (T1, T2) 2026 (T1) |
|  |  | Amélioration du guichet unique | SE, DAAF, RAGIP, TC | 2024 (T3-T4) |
|  |  | Système sommaire d’adressage | SE, DAAF, DADE, RAGIP, Service des impôts | 2025 (T1-T4),) |
| 3 | Mieux gérer les équipements marchands | Réorganisation de la location des hangars et boutiques | SE, RAGIP, TC, DAAF | 2024 (T2-T4) |
|  |  | Recouvrements forcés des loyers et redevances FPM |  | 2024 (T3,T4), 2025 (T1-T4) 2026 (T1-T4) |
|  |  | Équipement des collecteurs |  | 2024 (T4), 2026 (T1) |
|  |  | Réparation des FPM | SE, RAGIP, TC, DAAF, DST, DDLP | 2024 (T4) 2025 (T2, T4) 2026 (T2, T4) |
| 4 | Renforcer la communication et la sensibilisation | Émissions radios, , | SE, Maire, DAAF, Services techniques mairie | 2024 (T2-T4) 2025 et 2026 (T1-T4) |
|  |  | Rencontres OSC, leaders religieux |  | 2024 (T4) 2025 et 2026 (T1) |
|  |  | Redditions de comptes |  | 2024 ; 2025 et 2026 (T4) |
|  |  | Sensibilisation des syndicats et des usagers | SE, Conseil Communal, DAAF, TC, Service des impôts, Services techniques mairie | 2025 (T1, T2), 2026 (T1-T3) |
| 5 | Mettre en œuvre les outils de suivi-évaluation | Élaboration d’un plan semestriel de suivi-évaluation | SE, DAAF, TC, Service des impôts | 2025 (T1, T3) 2026 (T1, T3) |
|  |  | Organisation d’ateliers d’évaluation du PSMR | SE, DAAF, TC, Service des impôts, Conseil Communal | 2025 (T4), 2026 (T4) |

Source : Rapport EGF et PSMR Péhunco, 2024, pages 34 à 41

### 7. Jeux d’acteurs & Mécanisme de mise en œuvre

| Acteurs | Rôle |
| --- | --- |
| Mairie (SE, DAAF, Elus) | Coordination générale, supervision des actions, gestion administrative et financière |
| Service des impôts | Mise en œuvre des processus fiscaux, recouvrement des taxes, contrôle fiscal |
| Syndicats de conducteurs, chefs d’arrondissements | Appui à la collecte, médiation, relais de communication |
| Partenaires (ACAD, AGORA, …) | Appui technique et financier, accompagnement méthodologique |
| Comités de gestion, Services Techniques de la mairie | Suivi de terrain, maintenance des infrastructures, participation au pilotage local |
| OSC, leaders religieux, organisations paysannes | Sensibilisation, appui communautaire et implication des citoyens |
| Police républicaine | Appui au recouvrement, sécurité des opérations de terrain |

Source : Rapport EGF et PSMR Péhunco, 2024, pages 44–45

### 8. Indicateurs de performance & cibles clés (2024 → 2026)

| Indicateur | Valeur 2023 | Cible 2026 | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux mobilisation RF | 68,091 % | ≥ 80,000 % | Approche volontariste requise |
| Taux mobilisation RNF | 60,822 % | ≥ 75,000 % | Meilleure exploitation IEM |
| Taux couverture TFU | 58,000 % | ≥ 85,000 % | Nécessite système d’adressage |
| Nombre réunions de pilotage/an | 0–1 | ≥ 4 | Renforcement de la concertation |
| Part RF dans recettes propres | 75,872 % | ≤ 70,000 % | Rééquilibrage structurel souhaité |

Source : Rapport EGF et PSMR Péhunco, 2024, pages 44–45.

REALISE AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE :