MAIRIE DE TOUCOUNTOUNA

REPUBLIQUE DU BENIN

E-mail : mairietoucountouna@gmail.com : contact.toucountouna@mairie.bj Site : www.decentralisation.gouv.bj

### SYNTHESE DU PLAN STRATEGIQUE DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA COMMUNE DE TOUCOUNTOUNA (2024-2026)

REPUBLIQUE DU BENIN miNISTERE de la decentralisation et de la gouvernance mlocale association des communes de l’atacora et de la donga Enregistrée sous le N°2006/012/P-SG-STCCD-DCDI-ASSOC du 24 février 2006

DIAGNOSTIC & POTENTIEL

- Contexte, objectifs et démarche

| Élément | Contenu |
| --- | --- |
| Justification | Faible mobilisation des ressources locales (38,000 % du potentiel fiscal et 39,000 % du potentiel non fiscal exploités en moyenne entre 2020 et 2023) ; déséquilibre RF/RNF ; forte dépendance à la CDL. |
| Objectifs généraux | Optimiser la mobilisation des recettes propres pour assurer l’autonomie financière et réduire la vulnérabilité structurelle de la commune. |
| Objectifs spécifiques | Identifier les gisements fiscaux et non fiscaux sous-exploités ; améliorer la gouvernance financière ; renforcer la coopération entre les acteurs de la chaîne de mobilisation. |
| Acteurs impliqués | Mairie (DAAF, SE, Trésorier communal, autres cadres techniques), ACAD, CIPE, élus communaux et locaux, comités de marchés, syndicats, acteurs économiques, PTF (AGORA), services techniques déconcentrés. |
| Méthodologie | 1. Diagnostic participatif (EGF, FFOM, analyse des recettes 2020–2023)2. Élaboration du plan stratégique de mobilisation des ressources3. Modélisation du dispositif de mise en œuvre. |
| Justification | Faible mobilisation des ressources locales (38,000 % du potentiel fiscal et 39,000 % du potentiel non fiscal exploités en moyenne entre 2020 et 2023) ; déséquilibre RF/RNF ; forte dépendance à la CDL. |

Source : Source : PSMR Toucountouna, pp. 7 à 9

- Profil économique et potentiel mobilisable

| Élément | Contenu |
| --- | --- |
| Données démographiques | Population : 64 442 habitants (51,5 % de femmes) Population active : 86,9 % |
| Activités principales | Agriculture (coton, anacarde, soja, céréales), élevage (bovins, ovins, caprins, volailles), commerce (vivriers, bétail, boissons fermentées), artisanat (maçonnerie, menuiserie, coiffure…), exploitation minière (sable, gravier) |
| Atouts économiques | Tourisme potentiel (sites naturels et culturels), gisements de sable et granite, zones agricoles riches, retenues d’eau (Tchakalakou, Kokokou…), marchés ordinaires actifs, infrastructures de stockage et de transformation |
| Potentiel global estimé : millions FCFA | 90,391 dont |
|  | - Recettes non fiscales (RNF) : 66,372 - Recettes fiscales (RF) : 24,020 |

Comparaison entre réalisations moyennes de 2020 à 2023 et le potentiel :

| Nature de recettes | Réalisation moyenne annuelle (2020–2023) en millions FCFA | Potentiel évalué en millions FCFA | Taux de mobilisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Recettes Non Fiscales (RNF) | 25,787 | 66,372 | 39,000 % |
| Recettes Fiscales (RF) | 9,024 | 24,020 | 38,000 % |

Source : PSMR Commune de Toucountouna, 2024 – pages. 12 et 13

### 3. ETAT DES RECETTES COMMUNALES (2020–2023)

- Recettes propres :

| Année | Recettes fiscales (RF) en Million de FCFA | Recettes Non Fiscales (RNF) en Million de FCFA | Total en Million de FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 8,514 | 17,559 | 26,074 |
| 2021 | 9,380 | 25,129 | 34,509 |
| 2022 | 9,638 | 28,379 | 38,017 |
| 2023 | 8,842 | 32,079 | 40,921 |

Source : PSMR Toucountouna, pp. 13 à 18.

- Tendances : la commune affiche une progression régulière de ses recettes propres, portée surtout par une croissance soutenue des RNF (RNF = 78,4 % des recettes propres en 2023), mais structurellement déséquilibrée (faible part des RF du fait de la chute de la CDL Coton) et dépendante de ressources non pérennes.

### 4. Diagnostic FFOM

### Interne

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| - Existence du guichet unique informatisé - Disponibilité de répertoires actualisés sur les IEM - Collaboration avec les comités de gestion de marchés - Potentiel touristique et agricole diversifié | - Insuffisance des collecteurs sur les marchés et non assermentation de l’existant - Inexistence de parking/gare routière fonctionnelle - Comité de trésorerie inopérant - Absence de RAI et d’un parking gros porteurs - Implication limitée des élus dans la mobilisation des ressources - Faible communication entre les acteurs de la chaîne de mobilisation des ressources |
| Externe |  |
| Opportunités | Menaces |
| - Partenariat avec ACAD, AGORA, - Existence de syndicats des transporteurs, des OPA, - Potentiel minier et agricole sous-exploité - Demande croissante des ODP Sites touristiques valorisables | - Fermeture de la frontière avec le Burkina Faso - Conflits éleveurs-producteurs - Incivisme fiscal croissant Forte dépendance au secteur agricole, sensible aux aléas climatiques et économiques. - Faible soutien logistique aux services fiscaux - Difficulté à sécuriser les recettes (carrières, - publicités) Faible maîtrise du foncier et du patrimoine - communal |

Source : PSMR Toucountouna, pp. 22 à 24.

### 5. Vision stratégique & axes d’intervention

5.1. Vision à l’horizon 2026

« D’ici à 2026, la commune de Cobly, forte de l’engagement et de l’implication effective de tous les acteurs locaux, maîtrise son potentiel fiscal et mobilise ses ressources propres de façon optimale. »

### 5.2. Axes stratégiques :

- Élargissement et maîtrise de l’assiette fiscale et non fiscale

- Amélioration des processus fiscaux et non fiscaux

- Gestion optimale des infrastructures et équipements marchands

- Renforcement des actions de communication et de sensibilisation

- Mise en œuvre des mécanismes et outils de suivi-évaluation

Source : PSMR Toucountouna, page 33.

- Plan d’Action Triennal (2024–2026)

| N° | Axe d’amélioration | Actions prioritaires (Activités phares) | Responsables | Période détaillée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Élargir et maîtriser l’assiette fiscale et non fiscale | Recensement des contribuables (recensement fiscal approfondi de la matière imposable) | SE, DAAF, TC, Service des impôts, Elus | 2024 (T2, T3, T4) |
|  |  | Actualisation des répertoires des taxis-motos et occupant de domaine public, | SE, DAAF, TC, , Conseillers communaux | 2024 (T3, T4), 2025 (T4) |
|  |  | Relance recouvrements forcés des loyers de boutique et d’occupation de domaine public |  | 2024 (T3, T4), 2025 (T2, T4) 2026 (T1, T3) |
|  |  | Mise à jour du guichet unique |  | 2025 (T1-T2), |
| 2 | Recouvrement des taxes et impôts | Recrutement et assermentation des agents collecteurs (notamment ceux de CDL) | SE, DAAF, CIPE, RAI, Maire | 2024 (T4) 2025 (T1, T2) 2026 (T1, T2) |
|  |  | Organisation des recouvrements test, | SE, tous les cadres techniques, TC, , Conseillers communaux | 2024 (T3, T4), 2025 (T2, T4) 2026 (T2, T4) |
|  |  | Implication des élus dans le processus de mobilisation des ressources | SE, DAAF, CIPE, RAI, Maire | 2024 (T3, T4), 2025 (T1, T4) 2026 (T1, T4) |
|  |  | Réalisation d’un système sommaire d’adressage | SE, DAAF, DADE, CIPE, RAI, Maire | 2025 (T1-T4),) |
| 3 | Communication et sensibilisation | Organisation des émissions radios de sensibilisation, | SE, DAAF, CIPE, RAI, C/SAEM Conseil de supervision | 2024 (T3, T4), 2025 (T1, T2 et T4) 2026 (T1, T2 et T4) |
|  |  | Animation des forums citoyens de la commune pour accroître la sensibilisation, | SE, DAAF, DSI Conseil Communal | 2024 (T3), 2025 (T1-T3) 2026 (T2-T4) |
|  |  | Communication ciblée (avec les OPA) par rapport aux taxes agricoles | SE, DAAF, RAI, Régisseur de recettes, Conseil de Supervision | 2024 (T4) 2025 (T2, T3) 2026 (T2, T4) |
| 4 | Suivi et évaluation | Élaboration d’un plan semestriel de suivi-évaluation du PSMR | SE, DAAF, CIPE, RAI, Régisseur de recettes, Conseil de Supervision | 2024 (T3) 2025 (T3) |
|  |  | Mise en place de comités de suivi des actions de mobilisation des ressources, | SE, DAAF, | 2024 (T4) |
|  |  | Rapportages trimestriel sur le niveau de mise en œuvre du tableau des indicateurs définis | SE, DAAF | 2024 (T4); 2025 (T4); 2026 (T4); |
|  |  | Organisation d’atelier annuel d’évaluation du PSMR | SE, tous les cadres techniques, Service des impôts, Maire, Conseil communal TC | 2025 (T4); 2026 (T4); |

Source : Rapport EGF et PSMR Toucountouna, 2024, pages. 34–50

### 7. Jeux d’acteurs et Mise en Œuvre

| Acteurs | Rôle |
| --- | --- |
| Mairie (SE, RAAF, élus) | Coordination globale, pilotage du PSMR, mobilisation politique |
| CIPE & Impôts | Appui technique, recouvrement fiscal, mise à jour des bases |
| Syndicats, chefs d’arrondissements | Mobilisation communautaire, relais de sensibilisation |
| Partenaires (ACAD, AGORA/DDC) | Appui financier et technique, accompagnement stratégique |
| Comités & Services techniques | Suivi de terrain, opérationnalisation des actions |
| P/CAEF, TC, RAI, C/PCIC | Contrôle budgétaire, gestion financière, suivi des recettes |

Source : Rapport EGF et PSMR Toucountouna, 2024, page. 52

- Indicateurs de Performance et Cibles

| Indicateur | Référence 2023 | Cible 2026 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de mobilisation des RF | 38,000 % | ≥ 65,000 % | Réduction de l’écart RF/potentiel |
| Taux de mobilisation des RNF | 39,000 % | ≥ 70,000 % | Optimisation des recettes issues des IEM |
| Taux de couverture foncière fiscalisée | 21,000 % | ≥ 60,000 % | Maîtrise de l’assiette foncière |
| Part des RF dans les recettes propres | 26,000 % | ≥ 40,000 % | Rééquilibrage structurel entre RF et RNF |
| Nombre de réunions de coordination par an | < 3 | ≥ 6 | Mise en place d’un cadre de gouvernance régulier et partagé |

Source : PSMR Toucountouna, pages 51 à 52.