Projet PADIAP : Projet d’Appui au Développement des Investissements Agricoles Productifs

| - Données générales sur le projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partenaire du projet |  | Période/durée |  | Montant subvention |  |  | Communes cibles |  |  |
| - AFD - Union Européenne - Bénin |  | 2024- 2028 (48 mois) |  | 431 752 651 FCFA |  |  | - Bassila, Copargo, Djougou et Ouaké (Donga) |  |  |
| - Résultats visés et activités principales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 1 : Améliorer de manière durable, la productivité des filières agricoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisations /succès2024 |  |  |  |  |  | Observation |  |  |  |
| - Priorisation des projets communaux dans les 4 communes - Elaboration de fiches de screening environnemental et fiche de projet pour les 5 projets prioritaires de chaque commune - Priorisation des infrastructures agricoles à réhabiliter pour exploitation |  |  |  |  |  | Ces réalisations entrent dans le cadre du guichet 1 (Investissements communaux) du FIA (Fonds d’investissement Agricole) Screening ; le résultat de la pré qualification est déjà à l'ABE pour validation |  |  |  |
| - Accompagnement des communes dans l'identification et la priorisation des anciens ouvrages à soumettre au financement de 30% PADIAP |  |  |  |  |  | Une liste des investissements est disponible |  |  |  |
| Résultat 2 : Améliorer les revenus des exploitations agricoles familiales dans les communes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Communes | Nombre de dossiers étudiés |  | Nombre projets éligibles |  | Nombre de projets présélectionnés sur étude de dossier |  |  |  | Nombre de projets retenus après visite du terrain |
| Ouaké | 55 |  | 43 |  | 36 |  |  |  | 18 |
| Djougou | 204 |  | 114 |  | 79 |  |  |  | 43 |
| Copargo | 133 |  | 99 |  | 51 |  |  |  | 31 |
| Bassila | 142 |  | 109 |  | 80 |  |  |  | 45 |
| Total | 534 |  | 365 |  | 246 |  |  |  | 137 |
| - Etapes clés à venir et rôles des communes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboration des plans spécifiques des anciens ouvrages à réhabiliter - Appuyer les cadres des communes pour la validation des différents plans d'action spécifiques en cours d’élaboration - Accompagnement des cadres pour la réalisation du screening environnemental et social des anciens ouvrages à réhabiliter - Appui aux promoteurs privés pour l’élaboration de 137 plans d’affaire ; - Coaching des promoteurs privés présélectionnés pour l’audition (bonne maitrise du projet par le promoteur privé) ; - Libération de la contrepartie des promoteurs privés présélectionnés (un compte a été ouvert par CAD au profit des promoteurs privés pour le dépôt de leur contrepartie) ; - appui à la sécurisation foncière des sites des promoteurs |  |  |  |  |  |  |  | - Plans d’actions spécifiques disponibles - Plans d’actions spécifiques validées - Fiches bien renseignées disponibles |  |

- Quel positionnement stratégique pour ACAD dans le cadre de ce projet ?

- Le projet s’inscrit dans l’axe 2 : ‘’L’aménagement du territoire et la coopération intercommunale’’. Il contribue à doter/renforcer les communes d’infrastructures de production agricole structurantes ; - ACAD doit veiller à renforcer son expertise en matière d’appui à la maitrise d’ouvrage communale en capitalisant tout le processus AMOC de ce projet