Projet TAZCO 2 : Projet de Transition Agro Ecologique, Phase 2

| - Données générales sur le projet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partenaire du projet | Période/durée |  | Montant subvention | Communes cibles |  |
| - AFD - Bénin | 2025- 2027 |  | 198 659 132 FCFA | - Kouandé, Péhunco, Kérou (Atacora) (2KP) |  |
| - Résultats visés et activités principales |  |  |  |  |  |
| Résultats clés du projet |  | Activités clés pour ACAD |  |  | Niveau de mise en œuvre |
| Résultat 1 : Mise à échelles individuelle et collective des pratiques agroécologiques |  | - Organiser le dialogue entre acteurs des communautés des 23 villages ciblés des communes de Kouandé, de Kérou, et de Ouassa-Péhunco pour la gestion partagée, rationnelle et durable des ressources agropastorales - Appuyer les communautés des 23 villages ciblés des communes de Kouandé, de Kérou, et de Ouassa-Péhunco à mettre en place des aménagements résilients au changement climatique et à l’accès partagé aux R/N dans une dynamique portée par les collectivités territoriales |  |  | - Convention signée à Kandi en Janvier 2025 - Recrutement de trois animateurs TAZCO dont 1 femme (Prise de service depuis 1er avril 2025) - Atelier méthodologique du projet à Parakou du 24 au 28 Mars 2025 - Immersion des animateurs à ACAD et dans les communes |
| Résultat 2 : Promotion d’AGR respectueuses des principes agroécologiques |  |  |  |  |  |
| - Etapes clés à venir et rôles des communes |  |  |  |  |  |
| - Réalisation des DAS aux niveaux des trois communes (2KP) et du DASD pour le département de l’Atacora | - Production, et adoption des rapports diagnostics et plan d’aménagement de terroirs (PAT) - Appui à la mobilisation des acteurs et sensibilisation pour le dialogue - Nécessité d’accompagner à la sécurisation foncière des aires de pâturage et couloirs de passage issus du dialogue - Création des synergies/capitalisation des interventions du ProSER/COSO ou autres projets programmes dans la thématique |  |  |  |  |

- Quel positionnement stratégique pour ACAD dans le cadre de ce projet ?

- Le projet s’inscrit dans l’axe 2 : ‘’L’aménagement du territoire et la coopération intercommunale’’. Il contribue à généraliser les pratiques agroécologiques dans les communes - ACAD doit mobiliser plus de partenaires pour dupliquer les pratiques du projet dans toutes ses communes - Une stratégie de sédentarisation des troupeaux de ruminants s’arrimant à la politique nationale de sédentarisation doit être adoptée et progressivement déroulée dans les communes ACAD faisant de ACAD un pionnier de l’adoption de cette politique au Bénin.